Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе наставничества

педагогических работников в МКОУ ДО — Дом детского творчества

2022 год

| № | Наименование этапа |  | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Сроки |  | Ответственный |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для реализации системы наставничества |  | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: -информирование педагогического сообщества в МКОУ ДО -ДДТ о реализации программы наставничества -приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в МКОУ ДО -ДДТ » - Положение о системе наставничества педагогических работников в МКОУ ДО -ДДТ - - дорожная карта по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников - - приказ о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью - - разработка и утверждение программы наставничества - - создание и наполнение раздела - «Наставничество» на сайте МКОУ ДО -ДДТ | Декабрь 2021 г. |  | директор , методисты |  | Приняты локальные нормативные правовые актов |  |
| 2. | Формирование баз наставников и наставляемых | - проведение анкетирования на выявление потребностей, желаний и запросов; - формирование групп наставляемых и наставников (по результатам анкетирования); - формирование потенциальных наставнических пар; - проведение индивидуального собеседования с каждым наставником и наставляемым; - окончательное формирование наставнических пар (по результатам собеседования). |  |  | ежегодно декабрь (дополнительно в течение года) |  | директор, методисты |  | Собрана информация: определены запросы наставляемых и ресурсы наставников. Сформирована база наставляемых, получены согласия на сбор и обработку персональных данных. |
| 3 | Отбор и обучение | - анализ банка наставников и выбор подходящих для программы наставничества педагога/группы педагогов, - обучение наставников для работы с наставляемыми, - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности, - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников — - «установочные сессии» наставников. |  |  | ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) в течение учебного года |  | куратор |  | Привлечены эксперты, сформированы группы наставников для обучения, проведение занятий, подготовлен методический материал, оказаны индивидуальные консультации |
| 4. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | - формирование наставнических пар/групп; - организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых; - организационное сопровождение реализации программы наставничества педагогических работников в МКОУ ДО -ДДТ (рабочие встречи, семинары, совещания по вопросам реализации программы наставничества); - проведение методических мероприятий по обмену опытом в рамках наставнической деятельности; |  |  | декабрь - май |  | педагоги - наставники |  | Сформированы группы наставников, организованна психолого- педагогическая поддержка |

| 5 | Завершение программы наставничества | - организация и проведение анкетирования среди наставнических пар, направленное на определение эффективности реализуемой программы наставничества, анализ результатов; - сбор первичной информации, обобщение результатов анкетирования, составление аналитического отчета реализации и эффективности программы наставничества (на уровне МКОУ ДО -ДДТ ); - мониторинг показателей эффективности внедрения программы наставничества в МКОУ ДО -ДДТ; - проведение итогового мероприятия по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | ежегодно апрель-май | директор, методисты, наставники | Мониторинг пройден, проведен анализ анкетирования. Распоряжение. Создан реестр потенциальных наставников ИЗ числа педагогов ОО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Информационная поддержка системы наставничества | - внесение данных об итогах реализации - программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых; - - освещение мероприятий Дорожной карты на сайте образовательной организации и социальных сетях. | в течение учебного года | методист | Материалы размещены на сайте МКОУ ДО-ДДТ |

Методист: Андрюкова Т.Н.